## projekt
Harmonogram projektu
[6 empty] | Zvýraznění období: | [5 empty] | 7 |  |  |  | Plán |  |  | Skutečnost |  |  |  |  | % dokončení | [5 empty] | Skutečné (nad plán) | [7 empty] | % dokončení (nad plán)
| PLÁNOVANÝ | PLÁNOVANÁ | SKUTEČNÝ | SKUTEČNÁ | PROCENTO
ČINNOST | ZAČÁTEK | DOBA TRVÁNÍ | ZAČÁTEK | DOBA TRVÁNÍ | DOKONČENÍ | OBDOBÍ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Výběr místa konání | 1 | 5 | 1 | 4 | 100%
Zajištění kapel | 1 | 10 | 1 | 10 | 35%
Uzavření smlouvy na místo akce | 5 | 15 | 5 |  | 10%
Zajištění atrakcí pro děti | 5 | 15 | 5 |  | 0%
Schválení programu akce | 20 | 1 | 20 | 1 | 85%
Sestavení pozvánek | 21 | 1 |  |  | 0%
Sběr přihlášek účastníků | 22 | 20 |  |  | 0%
Výběr dodavatele občerstvení | 22 | 5 |  |  | 0%
Zajištění dopravy na místo | 42 | 3 |  |  | 0%
Objednání občerstvení | 42 | 3 |  |  | 0%
Den D - konání akce | 45 | 3 |  |  | 0%