## List1
Kód dle WBS | Činnost
1. | Místo zajištěno
1.1. | Analýza trhu
1.2. | Osobní prověření 3 nejvhodnějších lokalit
1.3. | Výběr místa a uzavření smlouvy
2. | Občerstvení zajištěno
2.1. | Raut pro 700 osob zajištěn
2.1.1. | Stanovení požadavků, kalkulace
2.1.2. | Průzkum trhu, výběrové řízení
2.1.3. | Upřesnění dodávky, ochutnávka
2.2. | Ochutnávka 10 vín zajištěna
2.2.1. | Výběr dodavatele
2.2.2. | Uzavření smlouvy
2.3. | Čajovna zajištěna
2.3.1. | Výběr dodavatele
2.3.2. | Uzavření smlouvy
3. | Zábavný program zrealizován
3.1. | Kolotoč a 2 skákací hrady
3.1.1. | Výběr dodavatele
3.1.2. | Uzavření smlouvy
3.2. | 10 soutěží pro děti a 5 soutěží pro dospělé zajištěny
3.2.1. | Zajištění dobrovolníků pro soutěže
3.2.1. | Příprava soutěží
3.3. | 3 hodiny živé hudby zajištěny
3.3.1. | Výběr interpretů
3.3.2. | Uzavření smluv
3.4. | Akce zkoordinována
3.4.1. | Příprava místa
3.4.2. | Den "D" - realizace akce
3.4.3. | Úklid, vrácení zapůjčeného vybavení
4. | Informační kampaň provedena
4.1. | Web akce
4.1.1. | Grafický návrh
4.1.2. | Zpracování textů
4.1.3. | Programování webu
4.1.4. | Spuštění webu a zahájení registrace
4.1.5. | Registrace přilášek
4.2. | Kampaň na facebooku
4.2.1. | Tvorba stránky včetně úvodních videí
4.2.2. | Správa stránky na facebooku
4.3. | Plakáty a e-maily
4.3.1. | Zpracování návrhů plakátů
4.3.2. | Tisk a distribuce plakátů
4.3.3. | E-mailová kampaň
4.4. | Videoklip a sada fotografií z akce
4.4.1. | Sestavení zadání a výběr agentury
4.4.2. | Natáčení a postprodukce
4.4.3. | Zveřejnění videa a fotografií
Poznámka:
Výstupy a pracovní balíky (prvky WBS) jsou značeny TUČNĚ. Činnosti jsou zapsány netučně.