## List1
Kód WBS | Činnost | Celkem Kč | 2018
|  |  | únor | březen | duben | květen | červen
| NÁKLADY CELKEM | 723000 | 0 | 0 | 105000 | 11000 | 607000
1. | Místo zajištěno | 85000 |  |  | 40000 |  | 45000
2. | Občerstvení zajištěno | 405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405000
2.1. | Raut pro 700 osob zajištěn | 352000 |  |  |  |  | 352000
2.2. | Ochutnávka 10 vín zajištěna | 38000 |  |  |  |  | 38000
2.3. | Čajovna zajištěna | 15000 |  |  |  |  | 15000
3. | Zábavný program zrealizován | 178000 | 0 | 0 | 45000 | 10000 | 123000
3.1. | Kolotoč a 2 skákací hrady | 80000 |  |  | 20000 |  | 60000
3.2. | 10 soutěží pro děti a 5 soutěží pro dospělé zajištěny | 23000 |  |  |  | 10000 | 13000
3.3. | 3 hodiny živé hudby zajištěny | 75000 |  |  | 25000 |  | 50000
3.4. | Akce zkoordinována | 0
4. | Informační kampaň provedena | 55000 | 0 | 0 | 20000 | 1000 | 34000
4.1. | Web akce | 15000 |  |  | 15000
4.2. | Kampaň na facebooku | 2000 |  |  | 1000 | 1000
4.3. | Plakáty a e-maily | 4000 |  |  | 4000
4.4. | Videoklip a sada fotografií z akce | 34000 |  |  |  |  | 34000