|  |  |
| --- | --- |
| **Zhodnocení projektu** | |
| **Název projektu:** | **Rodinné odpoledne** |
| **Cíl projektu:** | Do 11. 6. 2018 úspěšně zrealizováno rodinné odpoledne pro zaměstnance firmy za max. 750.000,- Kč. |
| **Kritéria úspěšnosti:** | Plán:  1) Akce se zúčastní nejméně 70% zaměstnanců.  2) Nejméně 80% účastníků se akce líbila.  Skutečnost:  1) Akce se zúčastnilo 76% zaměstnanců.  2) Akce se líbila 91% účastníků.  **PROJEKT BYL ÚSPĚŠNÝ!** |
| **Co jsme udělali  DOBŘE:** | * oslovili jsme zaměstnance s předstihem 2 měsíců, což zvýšilo účast * do programu zařadili sportovní soutěže zaměstnaneckých a rodinných týmů, což zvýšilo motivaci lidí přijít, lidem se akce více líbila * v den konání akce bylo téměř 30°C, pronajmout si party stany byl dobrý nápad |
| **Co jsme udělali ŠPATNĚ:** | * místo pro konání akce jsme si pronajali jen na 1,5 dne (ráno příprava, odpoledne akce, druhý den úklid), nebyl čas dostatečně připravit všechny atrakce, pódia, pro příště si pronajmeme areál na 2,5 dne * kapela Juice Blues hrála špatně, příště ji už neoslovíme |
| **Co jsme mohli udělat LÉPE:** | * zajistit prostor na hraní pro děti do 1 roku (v letošním roce se akce zúčastnilo min. 30 rodin s dětmi do 1 roku) |